| ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивно-оздоровительный лагерь "Тамбовский Артек" на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет», ее содержанию и порядку (форме) ее предоставления, установленному постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 4 августа 2023 г. № 1493 | Привести в соответствие информацию, размещенную на официальном сайте о деятельности организации, в частности: отчет о результатах самообследования; предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования; отчеты об исполнении предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования. | 01.03.2025 |  | Пономарёв А.В. Директор |  |  | Приведена в соответствие информация, размещенная на официальном сайте | 01.05.2025 |  |  |
| Отсутствие электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных) или раздела «Часто задаваемые вопросы». | Размещение на официальном сайте раздела «Часто задаваемые вопросы» | 30.04.2025 |  | Пономарёв А.В. Директор |  |  | На официальном сайте разместили раздел "Часто задаваемые вопросы" https://artek.68edu.ru/index.php/obrashcheniya-grazhdan/chasto-zadavaemye-voprosy | 01.05.2025 |  |  |
| Отсутствие технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). | Размещение на официальном сайте гиперссылки на анкетирование граждан, получающих услуги | 30.04.2025 |  | Пономарёв А.В. Директор |  |  | На официальном сайте создали техническую возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной анкеты для опроса граждан https://artek.68edu.ru/index.php/obrashcheniya-grazhdan | 01.05.2025 |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Принятие мер по оборудованию для маломобильных категорий получателей услуг | 01.12.2025 |  | Пономарёв А.В. Директор |  |  | Участие в конкурсном отборе на предоставление из федерального бюджета в 2025 году грантов в форме субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы РФ "Доступная среда" | 30.04.2025 |  |  |
| Недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Обеспечение условия предоставления услуг инвалидам по слуху (слуху и зрению), предусмотреть дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | 01.12.2025 |  | Пономарёв А.В. Директор |  |  |  | 01.06.2026 |  |  |